**МКОУ «Усть-Салдинская СОШ»**

**Отчет о работе по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательную деятельность по состоянию на 15 апреля 2022 года**

1. Сформированы рабочие группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательную деятельность ОО (август 2021 г.)
2. Разработан план деятельности рабочих групп (август 2021 г.)
3. Составлен план-график (дорожная карта) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС (август 2021 г.)
4. Проводится ознакомление с нормативно-правовой базой документов.
5. Проведен анализ готовности ОО к внедрению новых ФГОС (сентябрь 2021 г.)
6. Проведено общешкольное родительское собрание (01 апреля 2022 г.)
7. На официальном сайте создан раздел «ФГОС третьего поколения», где размещены документы (апрель 2022 г.)
8. Проводится анализ ПООП НОО и ООО.
9. Педагоги обучаются на КПК по обновленным ФГОС на сайте Единый урок (обучено 7 человек).
10. Обучение администрации на КПК запланировано на апрель 2022 г.

Зам.директора по УР Мамаева М.В.